| BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN TỔNG ĐỘI TNXP – HĐ BÁC ÁI *** Số: 04 -KHPH/TĐTNXP-HĐBA | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ninh Thuận, ngày 13 tháng 6 năm 2018 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ phát động

“Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững” năm 2018

-----------------

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TN ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tổ chức triển khai các đội hình Thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2018 gắn với Chiến dịch Hành quân xanh, Mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng; Chương trình công tác năm 2018 của Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh. Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp huyện Đoàn Bác Ái xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững” năm 2018, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

1. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương; đặc biệt là tại vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trải nghiệm, phát huy năng lực, sở trường, khả năng sáng tạo và tình nguyện; tiếp tục tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác và kỹ năng xã hội.

3. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn - Hội - Đội vùng nông thôn, miền núi.

4. Đảm bảo sau lễ phát động phải tổ chức được các hoạt động, việc làm cụ thể thiết thực, nhằm giúp đỡ các hộ dân thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững; tạo được sự đồng tình ủng hộ của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Thời gian tổ chức Lễ phát động: 01 buổi, sáng ngày 02/7/2018. Thời gian thực hiện các hoạt động hỗ trợ diễn ra từ ngày 02/7/2018 đến ngày 20/7/2018.

2. Địa điểm:

- Lễ phát động: tại Trung tâm Văn hóa Thể thao, huyện Bác Ái.

- Các hoạt động hỗ trợ: tại 02 hộ dân thuộc huyện Bác Ái.

3. Nội dung: Tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững” năm 2018, gồm các nội dung sau:

-  Phát động hưởng ứng, đồng hành ủng hộ các hộ gia đình thanh niên, hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương huyện Bác Ái.

- Tổ chức hoạt động giúp 02 hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Tham gia các hoạt động giúp hộ dân như: sửa chữa điện thắp sáng, chuồng trại chăn nuôi gia súc; trồng cây hoa màu, cải tạo vườn, làm đất sản xuất nông nghiệp,…

- Thăm và tặng quà các gia đình hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương (nếu có).

4. Kinh phí: Kinh phí thực hiện Lễ phát động và tổ chức các hoạt động giúp hộ dân được trích từ kinh phí của tỉnh cấp cho Tổng đội TNXP trong năm 2018; nguồn xã hội hóa (nếu có).

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Từ ngày 11/6/2018- 17/6/2018: phối hợp khảo sát chọn 02 hộ dân.

2. Ngày 21/6/2018: họp thống nhất nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện chi tiết.

3. Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 20/7/2018: tổ chức thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh.

- Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững”  năm 2018, tại huyện Bác Ái.

- Phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn Bác Ái khảo sát, lựa chọn 02 hộ nghèo tại xã Phước Đại huyện Bác Ái.

- Xây dựng kịch bản, nội dung chương trình chi tiết và điều hành công việc tại buổi Lễ phát động. Mời lãnh đạo tỉnh, Báo, Đài dự lễ phát động.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thuê âm thanh, Ma két trang phí, kinh phí để thực hiện.

2. Ban Thường vụ huyện Đoàn Bác Ái.

- Báo cáo Cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ trì tiến hành khảo sát,  chọn 02 hộ nghèo của huyện Bác Ái để hỗ trợ, đồng hành.

- Triệu tập 100 đoàn viên thanh niên của huyện tham gia đội hình tại Lễ phát động “Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững”năm 2018, và tham gia các hoạt động sau buổi lễ.

- Mời cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các xã tham dự chương trình Lễ phát động “Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững” năm 2018.

- Phối hợp, làm việc với đơn vị liên quan hỗ trợ địa điểm tổ chức lễ phát động theo kế hoạch. Chuẩn bị bàn, ghế cho đại biểu tham dự buổi lễ; 03 tiết mục văn nghệ chào mừng.

- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp thường xuyên với Tổng đội để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động.

- Lập danh sách 02 hộ dân gửi về Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh (số 25 đường 21/8, TP. Phan Rang- Tháp Chàm) chậm nhất ngày 25/6/2018.

3. Đội TNXP tình nguyện tại chỗ:

Căn cứ nội dung kế hoạch, báo cáo cấp ủy, chính quyền, xây dựng phương án huy động lực lượng đội viên TNXP tình nguyện tại chỗ kết hợp với đoàn viên thanh niên của địa phương tham gia ngày công lao động, công cụ lao động sản xuất, hỗ trợ 02 hộ dân theo kế hoạch. Cụ thể:

+ Ngày thứ nhất: Ngày 02/7/2018: dự lễ phát động, phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ.

+ Ngày thứ hai: Ngày 03/7/2018: tham gia 01 ngày công lao động tại 02 hộ dân (theo địa chỉ gửi kèm).

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững” năm 2018 của Tổng đội TNXP tỉnh và Ban Thường vụ huyện Đoàn Bác Ái.

| HUYỆN ĐOÀN BÁC ÁI BÍ THƯ (Đã ký) Lê Thành Mười | TM. TỔNG ĐỘI TNXP TỈNH PHÓ PHỤ TRÁCH (Đã ký) Trần Quốc Trị |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh Đoàn (báo cáo);

- Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái (báo cáo);

- Ban Thanh niên Tỉnh Đoàn (phối hợp);

- UBND xã Phước Đại (để biết);

- Xã Đoàn Phước Đại (thực hiện);

- Đội TNXP tình nguyện tại chỗ (thực hiện);

- Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn;

- Lưu: Phòng TC – HC Tổng đội; HĐ Bác Ái;